## Hoja 1
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [11 empty] | Fase 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18
Kick-off y Levantamiento de Requerimientos: Análisis logístico de los flujos de atención y definición del alcance. | Fase 1 S 1: ALL; Fase 1 S 2: ALL
Reunión de Validación de Alcance: Presentación de la propuesta inicial al cliente/docente. | Fase 1 S 3: ALL
Diseño de Arquitectura y Base de Datos (V1) | Fase 1 S 4: B; Fase 2 S 5: B Y I
Prototipado UI/UX: | Fase 2 S 5: M; Fase 2 S 6: M Y I
Presentación Avance 1 | Fase 2 S 6: ALL
Configuración de Entornos | bar: Fase 2 S 7
Desarrollo Backend (Sprints API): | Fase 2 S 7: B Y I; Fase 2 S 8: B Y I; Fase 2 S 9: B; Fase 2 S 10: B
Desarrollo Frontend: | Fase 2 S 7: M; Fase 2 S 8: M; Fase 2 S 9: M Y I; Fase 2 S 10: M Y I
Ajustes Iterativos de Base de Datos: | Fase 2 S 7: B Y I; Fase 2 S 8: B Y I; Fase 2 S 9: B Y I; Fase 2 S 10: B Y I
Reunión de Verificación Funcional (Interna) | Fase 2 S 10: ALL
Integración de Sistemas y Cierre de BD | Fase 2 S 11: M Y B; Fase 2 S 12: M Y B
Presentación Avance 2 (Demo Funcional). | Fase 2 S 12: ALL
Fase de Pruebas | bar: Fase 2 S 12 to Fase 2 S 13
Reunión de Feedback de Pruebas | Fase 2 S 13: ALL
Refactorización y Corrección de Errores | Fase 2 S 14: ALL
Paso a Producción (Despliegue) | Fase 2 S 16: M Y I
Presentación Final del Proyecto. | [16 empty] | ALL